## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Fremhævning af tidsrum: | 4 |  |  | Varighed for plan | [6 empty] | Faktisk startdato | [6 empty] | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Casebeskrivelse | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Problemformulering | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Rapport | 1 | 25 | 0 | 0 | 100%
Tidsplan | 2 | 25 | 0 | 0 | 75%
Models | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
EF Config | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
DTO/Interfaces | 5 | 1 | 4 | 2 | 100%
Services | 6 | 2 | 7 | 1 | 100%
Utilities | 8 | 1 | 6 | 1 | 100%
Opsætning af JWT | 8 | 1 | 0 | 1 | 100%
Controllers | 9 | 2 | 0 | 1 | 100%
Front-Login | 11 | 1 | 17 | 6 | 75%
Front-Register | 12 | 1 | 23 | 1 | 95%
Front-Dashboard | 13 | 1 | 19 | 0 | 0%
Testing | 14 | 1 | 24 | 1 | 80%